АДМИНИСТРАЦИЯ

МАХНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

СУДЖАНСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   22 марта    2022 г.                                                              № 7

О подготовке и проведении пожароопасного

сезона в 2022 году на территории

Махновского  сельсовета

Суджанского района  Курской области

В соответствии с распоряжением Администрации Суджанского района  №79 от 28.02.2022 и в целях организации и проведения мероприятий по подготовке и проведению пожароопасного сезона на территории Махновского сельсовета Суджанского района  Курской области в 2022 году:

1. Утвердить прилагаемые:

- состав оперативного штаба по подготовке к пожароопасному сезону на территории Махновского  сельсовета Суджанского района  в 2022 году;

- план по подготовке к пожароопасному сезону в 2022 году на территории Махновского  сельсовета.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Махновского сельсовета                           И.М. Тарадайченко

Приложение №1

Утверждено распоряжением

Администрации

Махновского сельсовета

Суджанского района

Курской области

от 22.03.2022  года № 7

Состав

оперативного штаба по проведению пожароопасного периода

в 2022 года

на территории Махновского сельсовета.

- Тарадайченко И.М.   - Глава Махновского сельсовета - руководитель оперативного штаба.

- Гетманова Г.С. - заместитель Главы Махновского сельсовета – заместитель

руководителя оперативного штабы.

Члены оперативного штаба:

- Самбурова Г.И. -  начальник отдела Махновского сельсовета ;

- Афанасьева Н.Б. . –  директор МКУК «Махновский ЦСДК»

- Шевцова Л.Г.  – директор МКОУ «Махновская  СОШ» (по согласованию);

- Сорокина Л.Н. – заведующая МКДОУ «Махновский детсад»  ( по согласованию)

Утвержден:

Распоряжение

Администрации

Махновского сельсовета

Суджанского района

Курской области

от 22 марта 2022 года № 7

ПЛАН

по подготовке к пожароопасному сезону в 2022 году на территории Махновского сельсовета

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I.Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Рассмотрение на заседании Администрации сельсовета вопросов подготовки и проведения пожароопасного сезона с заслушиванием депутатов и руководителей организаций о принимаемых мерах по обеспечению пожарной безопасности | до 25.03.2022г | Администрации сельсовета |
| 2. | Утверждение плана превентивных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду | до 25.03.2022г. | Администрация сельсовета |
| 3. | Уточнение группировки сил и средств, в том числе сельхозпроизводителей и лесопользователей для выполнения противопожарных мероприятий, обратив особое внимание на их готовность к тушению пожаров | до 20.03.2022г. | Глава Махновского сельсовета Тарадайченко И.М. |
| 4. | Проведение работы по отработке и корректировке паспорта безопасности сельского поселения с учетов возможных рисков возникновения и распространения природных пожаров | до 01.04.2022г. | Глава Махновского сельсовета Тарадайченко И.М. |
| 5. | Обеспечение проведения широкой информационной кампании, среди населения, направленной на соблюдение требований пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах сельсовета | постоянно | Глава Махновского сельсовета Тарадайченко И.М. |
| 6. | Организация профилактической и разъяснительной работы с детьми в образовательных учреждениях по вопросам соблюдения Правил пожарной безопасности | постоянно | Глава Махновского сельсовета Тарадайченко И.М.. |
| 7 | Уточнение списков лиц, относящихся к «категории риска» (одинокие пенсионеры, инвалиды,злоупотребляющие алкоголем, а также многодетные семьи), проведение разъяснительных бесед | постоянно | Зам. главы Администрации сельсовета Гетманова Г.С. |
| 8 | Уточнение списков лиц, планируемы к переселению к родственникам и в учреждения социального обеспечения с постоянным пребыванием людей на зимний период | Сентябрь - октябрь текущего года | Зам. главы Администрации сельсовета Гетманова Г.С |
| II.Практические мероприятия |  |  |  |
| 1. | Обеспечение противопожарного состояния занимаемых и обслуживаемых территорий, создать резервы материально-технических средств (горюче-смазочных материалов, противопожарного инвентаря и иного оборудования) для организации тушения пожаров собственными силами, а также обеспечить готовность сил и средств для тушения пожаров в соответствии с действующим законодательством | до 25.03.2022г. | Глава Махновского сельсовета Тарадайченко И.М. |
| 2. | Инвентаризация всех средств пожаротушения | до 15.04.2022г. | Администрация сельсовета |
| 3. | Контроль постоянной и устойчивой телефонной связи со старшими по населенным пунктам, ЕДДС района и пожарной частью района | постоянно | Администрация сельсовета |
| 4. | Организация работы по предупреждению и пресечению правонарушений, предусмотренных с. 28 Закона Курской области от04.01.2003г. №1-ЗКО «Об административных правонарушениях в курской области» | В период пожароопасного периода | Администрация сельсовета |
| 5. | Организация проверок мест возможного проживания лиц без определенного места жительства (бесхозных строений) с целью пресечения незаконного проживания | Ноябрь – декабрь текущего года | Глава Махновского сельсовета Тарадайченко И.М.. Зам. главы Администрации сельсовета Гетманова Г.С. |