# Глава

# Махновского СЕЛЬСОВЕТА

СУДЖАНСКОГО РАЙОНА

Курской области

##### Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от   «18»  октября   2017 года                                             №  59

- О подготовке и проведении осенне-зимнего

- пожароопасного сезона 2017-2018 годов на

территории Махновского сельсовета Суджанского района

Во исполнение распоряжения Администрации Курской области от 22 сентября 2017 года № 431-ра «О подготовке и проведении осенне-зимнего пожароопасного сезона 2017-2018 годов на территории Курской области»  и в целях обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов и объектов, расположенных на территории Махновского сельсовета Суджанского района в ходе осенне-зимнего пожароопасного сезона 2017-2018 годов, предупреждения гибели людей на пожарах в этот период:

1.Утвердить:

1.1.План мероприятий по подготовке и проведению осенне-зимнего пожароопасного сезона 2017-2018 годов  на территории Махновского сельсовета Суджанского района.

1.2.Состав комиссии по проверке готовности Махновского сельсовета Суджанского района к осенне-зимнему пожароопасному сезону 2017-2018 годов. (Далее – комиссия).

2. Руководителю  МКУК  «Махновский  ЦСДК» Грищенко Т.А.  организовать подготовку к пожароопасному периоду в соответствии с Планом, в части касающейся.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Махновского сельсовета                              И.А. Кирильченко

Утвержден:

распоряжением Администрации

Махновского сельсовета

от «18 » октября  2017 года № 59

СОСТАВ

оперативного штаба по подготовке к пожароопасному периоду

на территории Махновского сельсовета в 2017-2018 годы

| Кирильченко И.А. | Глава Махновского сельсовета, (руководитель оперативного штаба) |
| --- | --- |
| Гетманова Г.С. | Заместитель Главы Махновского сельсовета, председатель КЧС и ОПБ (заместитель руководителя оперативного штаба) |
| Шевцова Л.Г. | Директор МОУ «Махновская средняя общеобразовательная школа» (по согласованию) |
| Пройдаков И.А. | Депутат Собрания депутатов Махновского сельсовета (по согласованию) |
| Таран В.И. | Участковый МОБ ОВД по Суджанскому району (по согласованию) |

распоряжением Администрации

Махновского сельсовета

от «18» октября 2017года №   59

ПЛАН

по подготовке к пожароопасному периоду в 2017-2018годы на территории Махновского сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Провести уточнение и корректировку списков лиц, относящихся к «категории риса» (одинокие, престарелые, злоупотребляющие алкоголем). Базу данных по спискам граждан «группы риска» разместить в электронном виде на ЕДДС района. Провести работу по персональному закреплению для организации пожарно-профилактической работы с ними внештатных пожарных инструкторов и старших по населенным пунктам. | До 30.10.2017 | Администрация Махновского сельсовета |
|  | - Утвердить графики посещения неблагополучных семей, согласно которых, организовать проведение подворовых обходов совместно с участковыми уполномоченными полиции. Взять на ежедневный контроль проведение указанных пожарно-профилактических мероприятий в каждом отдельном поселении через ЕДДС района. | До 01.11.2017 | Администрация Махновского сельсовета |
|  | - Совместно с руководителями стационарных учреждений социального профиля уточнить количество имеющихся свободных мест, проработать вопрос по подбору кандидатов для размещения в данные учреждения граждан из числа лиц «группы риска». | До 01.11.2015 | Администрация Махновского сельсовета |
|  | - Совместно с руководителями учреждений здравоохранения уточнить количество имеющихся в стационарах свободных мест, проработать вопрос по подбору кандидатов для размещения в данные учреждения граждан из числа лиц «группы риска». | Ноябрь-декабрь 2017 года Январь-февраль 2017 года | Администрация Махновского сельсовета |
|  | - Уточнить списки лиц, планируемых на переселение к родственникам на зимний период, организовать контроль за ходом проведения этих мероприятий. | Октябрь 2017 года | Администрация Махновского сельсовета |
|  | - Провести проверку противопожарного состояния 100% жилых домов частного сектора силами внештатных пожарных инструкторов, старших по населенным пунктам с целью предупреждения пожаров по причине неисправности электрооборудования и печного отопления. | До 30.10.2017 | Администрация Махновского сельсовета |
|  | - Организовать оказание адресной помощи малоимущим, одиноким, престарелым гражданам по ремонту электрооборудования и печного отопления. | До 30.10.2017 | Администрация Махновского сельсовета |
|  | - Организовать контроль за въездом на территории муниципальных образований нелегальных мигрантов из стран ближнего зарубежья и других регионов Российской Федерации, а также лиц, освободившихся из мест лишения свободы с целью организации с ними пожарно-профилактической работы. | Постоянно | Администрация Махновского сельсовета |
|  | - Организовать проверки мест возможного проживания лиц без определенного места жительства (бесхозных строений, чердаков, подвалов, теплотрасс) с целью пресечения незаконного проживания. | Ноябрь-декабрь 2017 года Январь-февраль 2017 года | Администрация Махновского сельсовета |
|  | Принять меры по пресечению фактов самогоноварения и реализации его населению, а также организовать проведение дополнительных профилактических мероприятий в дни получения пенсии одинокими гражданами пенсионного возраста. | Постоянно | Администрация Махновского сельсовета |
|  | Организовать проведение корректировки и уточнения списка старших по населенным пунктам с последующим размещением базы данных по старшим в электронном виде на ЕДДС района. | До 20.10.2017 | Администрация Махновского сельсовета |
|  | Провести методические сборы со старшими по населенным пунктам по разъяснению их обязанностей и стоящих перед ними задач. | До 01.11.2017 | Администрация Махновского сельсовета |
|  | - Инициировать введение особого противопожарного режима в случае аномально низких температур с проведением комплекса дополнительных профилактических мероприятий по предупреждению гибели людей на пожарах. | В ходе пожароопасного периода | Администрация Махновского сельсовета |
|  | - Организовать широкое информирование о мерах пожарной безопасности в средствах массой информации, при проведении подворовых обходов и встреч с населением, в местах массового скопления людей, а также подробный разбор причин и условий пожаров, повлекших гибель людей. | Постоянно | Администрация Махновского сельсовета |
|  | - Провести проверку источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах и на предприятиях перед началом пожароопасного периода, принять меры по их приведению в работоспособное состояние. | До 01.12.2017 | Администрация Махновского сельсовета |
|  | Провести работу по: учету населенных пунктов, расположенных в труднодоступных местах; заключению соглашений (договоров) о выделении снегоуборочной техники для обеспечения ведения действий, связанных с тушением пожаров и проведением АСР подразделениями ГПС Курской области; информированию о состоянии дорог и проездов пожарные части и дежурного ЕДДС района; - подготовке к зимнему периоду снегоуборочной техники, а также своевременной передаче в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области» и ЕДДС района, количества снегоуборочной техники находящейся в районе, для ее привлечения в случае необходимости. | До 10.11.2017 До 05.12.2017 постоянно до 05.12.2017 | Администрация Махновского сельсовета |
|  | Продолжить работу по созданию и регистрации добровольных пожарных формирований муниципальных образований, принять меры по их оснащению приспособленной для пожаротушения техникой, способной эффективно решать задачи по тушению пожаров, повышению боеготовности в осенне-зимний период. Провести смотры готовности к работе в пожароопасный период добровольных пожарных формирований муниципальных образований с составлением соответствующих актов. | До 01.11.2017 в ходе пожароопасного периода | Администрация Махновского сельсовета |
|  | Провести дополнительные занятия с личным составом подразделений ПЧ 42 и ДПД по тушению пожаров при неблагоприятных климатических условиях, а также дежурными ЕДДС района по знанию района выезда подразделения, расписания выезда местного гарнизона пожарной охраны, а также Плана привлечения сил и средств. | До 10.11.2017 | Администрация Махновского сельсовета |
|  | В целях повышения оперативного реагирования на пожары и проведения АСР в зимний период 2015-2017 г.г., провести со службами жизнеобеспечения, а также иными видами пожарной охраны корректировку соглашений о взаимодействии. | До 10.11.2017 | Администрация Махновского сельсовета |
|  | Провести уточнение и обновление информации в паспортах потенциально опасных (взрывопожароопасных) объектов, социально значимых объектов и объектов с массовым нахождением людей. | Постоянно | Администрация Махновского сельсовета |