ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных программ

муниципального образования Махновский сельсовет Суджанского района Курской области

за 2019 год

Доклад о ходе реализации муниципальных программ содержит:

сведения о фактических объёмах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию муниципальной программы, подпрограмм, включённых в муниципальную программу, в разрезе источников финансирования;

сведения о фактическом выполнении мероприятий муниципальной программы, подпрограмм, включенных в муниципальную программу, с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в её состав подпрограмм, плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ производится согласно утверждённой методике.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности целевых программ, отдельных мероприятий, включённых в муниципальную программу, и включает:

оценку степени реализации мероприятий подпрограмм, отдельных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценку эффективности использования средств местного бюджета;

оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, отдельных мероприятий, входящих в муниципальной программу.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы признаётся высокой в случае, если значение  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признаётся средней в случае, если значение составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признаётся удовлетворительной в случае, если значение составляет не менее 0,70.

мп

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признаётся неудовлетворительной.

Постановлением администрации муниципального образования Махновский сельсовет Суджанского района Курской области № 87 от 29.11.2013 года был утвержден Перечень муниципальных программ муниципального образования (далее - Перечень), включающий по состоянию на 1 января 2014 года 13 муниципальных программ.

В 2019 году действовали 7 муниципальные программы:

«Развитие культуры», «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», «Социальная поддержка граждан», «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» , «Повышение эффективности работы с молодежью ,организация отдыха и оздоровления детей ,молодежи ,развитие физической культуры  и спорта» «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами», «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Махновский сельсовет»

Доля расходов, предусмотренных решением о местном бюджете, и осуществляемых в рамках реализации муниципальных программ, в общей структуре расходов бюджета муниципального образования Махновский сельсовет на 2019 год составила 61,1 %.

Общая сумма средств из всех уровней бюджетов фактически направленных на финансирование муниципальных программ в 2019 году составила 3686,5 тыс. рублей. В том числе:

-988,5 тыс. рублей из федерального бюджета

- 435,2тыс. рублей из областного бюджета;

-

- 2262,8 тыс. рублей из бюджета муниципального образования Махновский сельсовет.

Средства областного бюджета предоставлялись в рамках программы «Развитие культуры»

Муниципальными программами на 2019 год было запланировано выполнение 5 мероприятий, направленных на достижение 4 целевых показателей.

Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования Махновский сельсовет Суджанского района Курской области».

Запланированный объём финансирования муниципальной программы муниципального образования  в 2019 году составил 1075,3 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 415,0 тыс. рублей, из местного бюджета – 660,3тыс. рублей, профинансировано 1069,3 тыс. рублей (99,4 %) в том числе из областного бюджета –415 тыс. рублей, из местного бюджета – 654,3  тыс. рублей.

Денежные средства из областного бюджета направлялись в рамках программ «Развитие культуры »и формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Махновский сельсовет»

Выполнены 3 запланированных мероприятия.

Достигнуты 3 запланированных целевых показателя.

Так, в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты.

Денежные средства направлялись на обеспечение участия творческого коллектива в различных мероприятиях, на проведение тематических семинаров и концертов,  а также на повышение квалификации работников и участие в мероприятиях, способствующих росту профессионализма, обмену опытом.

Количество проведенных массовых и культурно-досуговых мероприятий в  2019 году – 5, их посетили  350 человек.

Было проведено 7концертов, общее число зрителей составило свыше 550 человек.

Уровень удовлетворённости населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры составил 82,8 %,   и эффективность реализации муниципальной программы составляет 1,0.

Муниципальная программа  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования «Махновский сельсовет» Суджанского района Курской области»

Запланированный объём финансирования муниципальной программы муниципального образования  в 2019 году составил 120 тыс. рублей, в том  числе из местного бюджета –120тыс. рублей, профинансировано 119,5 тыс. рублей (99,6%) .

Так, в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты.

Организовано дежурство на спасательном посту пляж «Коса» Оборудован пляж.

Выполнено 2 запланированных мероприятий.

Достигнуты 2 запланированных целевых показателя.

Эффективность реализации подпрограммы составила 1.

Муниципальная программа  ««Социальная поддержка  граждан  в муниципальном  образовании «Махновский сельсовет» Суджанского района Курской области.

Запланированный объём финансирования муниципальной программы муниципального образования  в 2019 году составил 30,6 тыс. рублей, в том  числе из местного бюджета –30,6 тыс. рублей, профинансировано 30,4 тыс. рублей (99,3 %) .

Так, в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты.

ежемесячная выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальным служащим муниципального образования

Выполнено 1 запланированное мероприятие.

Достигнут 1 запланированный целевой показатель.

Эффективность реализации подпрограммы составила 1.

Муниципальная программа  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан  в муниципальном образовании «Махновский сельсовет » Суджанского района Курской области.

Запланированный объём финансирования муниципальной программы муниципального образования  в 2019 году составил 990,2 тыс. рублей, в том  числе из местного бюджета –990,2 тыс. рублей,  профинансировано 968,7 тыс. рублей (97,8 %) .

Так, в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты

-мероприятия по освещению улиц

-мероприятия по  скащиванию травы в летний период

-мероприятия по спиливанию аварийных деревьев

-установка фонарей уличного освещения

Выполнено 3 запланированных мероприятия.

Достигнут 3 запланированный целевой показатель.

Эффективность реализации подпрограммы составила 1.

Муниципальная программа  «Повышение эффективности работы с молодежью ,организация отдыха и оздоровления детей ,молодежи ,развитие физической культуры и спорта  в муниципальном образовании «Махновский сельсовет » Суджанского района Курской области.

Запланированный объём финансирования муниципальной программы муниципального образования  в 2019 году составил 35 тыс. рублей, в том  числе из местного бюджета –35 тыс. рублей,  профинансировано 35 тыс. рублей (100 %) .

Так, в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты

- Денежные средства направлялись на обеспечение участия футбольной команды «Махновка»на 22 х соревнованиях , в различных спортивных мероприятиях, способствующих отвлечению  детей и подростков от пагубных привычек.

Выполнено 2 запланированных мероприятия.

Достигнут 2 запланированный целевой показатель.

Эффективность реализации подпрограммы составила 1.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»

Запланированный объём финансирования муниципальной программы муниципального образования  в 2019 году составил 37,3 тыс. рублей, в том  числе из местного бюджета –37,3 тыс. рублей,  профинансировано 37,2 тыс. рублей (99,7 %) .

Так, в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты

Денежные средства направлялись на оформление в собственность невостребованных паев в количестве 20 шт.Проведение аукциона по сдаче в аренду 2-х земельных участков.

Выполнено 2 запланированных мероприятия.

Достигнут 2 запланированный целевой показатель.

Эффективность реализации подпрограммы составила 1.

Муниципальная программа Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Махновский сельсовет»

Запланированный объём финансирования муниципальной программы муниципального образования  в 2019 году составил 1088,8 тыс. рублей, в том  числе из  федерального бюджета 988,4 тыс. рублей ,из областного бюджета 20,2 рублей , из местного бюджета –80,2 тыс. рублей,  профинансировано 1088,8 тыс. рублей (100 %) .

Так, в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты

- Денежные средства направлялись на  благоустройство  общественной территории с. Махновка  Суджанского района Курской области(строительство детской игровой площадки )

Выполнено 1 запланированных мероприятия.

Достигнут 1 запланированный целевой показатель.

Эффективность реализации подпрограммы составила 1.